附件2

2025年槐荫区民生实事完成情况（全年）

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “守护童心、筑梦未来”儿童关爱工程 | 全面落实保障政策，对孤困儿童做到应保尽保。引入专业社工，开展社会化、规范化、精准化服务，整合多方服务资源，面向槐荫区建档儿童，提供生活状况评估、日常随访、心理健康辅导等多样关爱服务，助力困境儿童健康成长。 | 区民政局 | 全区孤困儿童120名，全年应发各类补贴279.97万元，实发279.97万元，完成率100%，其中发放基本生活补贴254.41万元、取暖补贴12.81万元、“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金1.42万元、“事实无人抚养儿童助学工程”助学金11.33万元。为506名困境儿童建立“一人一档”动态管理数据库，组织心理健康教育、非遗传承、特色研学、爱心捐赠等各类主题活动228场，惠及儿童4000人次。 |
| 2 | 适龄妇女“两癌”检查项目 | 对辖区35至64岁妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查，提高辖区适龄妇女“两癌”疾病早诊早治率，完善维护妇女健康长效机制。 | 区卫生健康局 | 2025年适龄妇女“两癌”检查项目，于2025年3月10日正式进入查体阶段，全年宫颈癌筛查4345人，确诊宫颈低级别病变52人，宫颈癌及癌前病变9人；乳腺癌筛查4440人，确诊乳腺良性肿瘤2人，乳腺癌8人。 |
| 3 | 适龄人群出生缺陷干预和老年人白内障复明工程 | 按照预防为主、知情选择、自愿参加的原则，对适龄人群免费开展有关项目检查。普及优生优育和妇幼保健知识，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质；对经筛查符合手术指征的槐荫区户籍60周岁以上老年人免费实施白内障复明手术。 | 区卫生健康局 | 截至目前婚前查体完成1941人，检出疾病118人，疾病检出率6.07%；孕前优生查体完成1047人，检出高风险人数152人，高风险率14.51%。本年度白内障复明工程共开展义诊115场，参与群众6325人次，到院筛查约260人次，对符合手术指征的100例救助实施手术。 |
| 4 | 计划生育失独家庭“暖心行动” | 对槐荫区失独家庭开展节日上门慰问、志愿服务、集体交流联谊活动、专业心理咨询服务、暖心家园建设等工作。 | 区卫生健康局 | 2025年我区失独家庭人员817人，年度拨付“暖心行动”资金79.4万元；开展集体交流联谊活动70场；重点户慰问193户次；一对一咨询服务132户次；团体辅导33场；新建市级“暖心家园”4处；成功申报计生特殊家庭的国家项目——《计划生育特殊家庭扶助关怀能力建设项目》，获得济南市首届党建引领“专业社工+志愿服务”项目金奖。 |
| 5 | “槐暖夕阳”养老服务项目 | 为槐荫区符合条件的特殊困难老年人、失能老年人提供居家养老服务，加大特殊老年人保障力度，加强居家养老兜底保障，深化社会化养老服务工作。 | 区民政局 | 通过公开招投标的方式委托2家专业服务机构，以“立足社区，面向老人、专业服务”为特点，服务内容主要包括生活照料、精神慰藉、医疗保健等。2025年累计为668名老人提供居家养老服务和437位老人提供家庭养老床位服务。 |
| 6 | 基础教育设施建设提升工程 | 新建君悦首府幼儿园等5处教育设施，进一步扩增教育资源，新增加学位不少于1700个，让槐荫区的孩子在家门口就能享受更高品质的教育。 | 区教育和体育局 | 西沙王庄城中村改造项目X-1地块幼儿园、青岛路以北X地块幼儿园等5处幼儿园建设完毕，新增学位1710个。 |
| 7 | “银龄安康”工程 | 为槐荫区户籍60周岁及以上老年人购买“银龄安康”老年人意外伤害组合保险，加强老年人社会保障工作，提高老年人抵御风险能力。 | 区民政局 | 通过公开招标的方式为槐荫区户籍60周岁及以上老年人购买“银龄安康”意外保险（由中国人保承保，采取“无清单、不记名”录入的投保方式，保险期限为2025年3月28日-2026年3月27日）。2025年全年累计开展政策宣传265次，宣传受众1.6万人，理赔211人，理赔金额51.68万元。 |
| 8 | “幸福槐荫、体育惠民”工程 | 加快公共体育设施提档升级，打造提升2处体育主题公园、15处体育健身场地。扩大赛事活动知名度和影响力，做强5项本土传统品牌赛事。宣传和倡导科学健身理念，培训国家三级社会体育指导员200人，提升全民健身志愿服务品质。 | 区体育事业发展中心 | 济南森林公园体育场地、山东亿通机车体育公园、齐州路体育公园滑板场地3处主题公园建设，打造提升体育健身场地26处。成功举办槐荫黄河生态半程马拉松赛、第十届超梦天团青少年国际街舞大赛等品牌赛事及社区趣味健身运动会100余场。开展四期国家三级社会体育指导员培训,共培训229人。 |
| 9 | “向阳花开”残疾人关爱行动 | 对具有槐荫区户籍、持有残疾人证，在中等（含高中）以上院校在读的残疾学生和残疾人子女进行教育资助；为符合条件的0—17岁残疾儿童实施康复救助。 | 区残联 | 全年共资助残疾学生及残疾人子女477人，教育资助金125.96万元。截至12月底，已为我区符合儿童康复救助条件的408名0到17岁残疾儿童实施康复救助。 |
| 10 | 幸福安居保障项目 | 缓解城市中低收入家庭住房困难，解决城市新市民、青年人等群体住房难题，为符合政策要求的居民家庭和个人提供住房租赁补贴。 | 区住房城乡建设局 | 按照市级政策要求，结合我区实际，为2025年本市户籍中低收入家庭和新市民、新青年提供住房租赁补贴，截至目前，中低收入家庭补贴发放41.866万元，惠及189户次；新市民、新青年补贴发放756.373万元，惠及4896户次。 |
| 11 | “关爱生命、救在身边”工程 | 建立2处市级以上应急救护培训基地。加大应急救护培训师培训力度，开展应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭”六进活动，在交通客运场站等人流密集场所培训救护员，年内持证培训人数4000人以上。 | 区红十字会 | 区红十字会在南辛庄济微路社区生命教育健康基地、山东第一医科大学建立了应急救护培训基地2处；区红十字会的应急救护培训走进了社区、企业、学校、医养机构、军营等，全年持证培训人数6516人次。 |
| 12 | 消防救援站建设项目 | 新建设启用消防救援站1处，配备8个消防执勤库、5个执勤班，进一步调整充实我区的消防救援力量。 | 区消防救援大队 | 西沙王庄城中村改造项目地块C-1消防救援站建设项目为一级普通消防站，规划建设用地面积约0.6公顷，总建筑面积约5531平方米，地上4层，地下1层，设置各类功能用房70余间，含执勤车库8个，目前已全部完工，将于2026年实施内部装修改造并投入执勤。 |
| 13 | 适龄儿童免费牙齿涂氟防龋项目 | 对槐荫区幼儿园中班儿童，全年开展一次牙齿涂氟防龋治疗。 | 区卫生健康局 | 全区121所幼儿园的儿童牙齿涂氟防龋已完成，共计口腔检查6383人，涂氟治疗6032人，家长知情同意率96.44%，实现儿童龋齿预防作用。 |
| 14 | 城乡公益性岗位保障工程 | 兜底安置槐荫区城乡困难群体就业，2025年保障325个城乡公益性岗位。 | 区人力资源社会保障局 | 结合实际情况，科学设岗，针对岗位不同职责，为申请人“量体裁衣”，截至目前，全区城乡公益性岗位累计在岗2445人。 |
| 15 | 农村生活污水设施运维提升工程 | 对槐荫区农村区域26个污水处理站、6个一体化泵站的污水收集处理设施及219.26公里的雨污水管网设施实施统一运维，提升农村污水设施运行效能。 | 区水务局 | 我区2025年实现了农村区域26个污水处理设施和6个污水一体化泵站统一运维，完成了对19个村庄的雨污水管网的疏通和修复。 |
| 16 | “医养之都”宜商服务中心建设工程 | 依托济南国际医学中心资源，在精准医学产业园建设一处宜商服务中心，争取省市审批事项权限下放，优化创新服务企业机制，提供以医疗器械、医疗服务、生物医药为主，覆盖各类型企业的宜商服务，将其打造为链接各方、综合集成、快捷高效的宜商服务平台。 | 区行政审批服务局 | 宜商服务中心已完成建设，中心位于济南精准医学产业园6号服务中心二层。联合医学中心组成5人专职服务团队，配备自助设备，引入卫健、药监等部门专家参与联审联办，共同组建“医学中心服务专班”，推动企业开办、工程建设、医疗器械许可等高频事项“一站受理、就近办结”，大幅提升园区企业办事便利度。 |
| 17 | 腊山河南段综合治理提升工程 | 实施腊山河西路（经十西路以南部分）建设，新建道路611米、雨水管线1550米，配套实施给水、通信管线土建及绿化、照明、交通设施建设。同步实施腊山河南段河道综合治理。 | 区水务局 | 腊山河西路南延（经十路-腊山河北路）道路建设工程，已完成苗木迁移、雨水管道、通讯管道、绿化填土、道路基层及沥青下面层的施工，后续将继续开展交警设施、路灯照明、绿化建设，累计完成投资约3350万元。腊山河南段（经十路至腊山分洪道）河道综合治理工程：完成污水改建710米，河道拓宽治理及绿化完成520米，跌水坎完成1座，围墙改迁完成650米。 |
| 18 | 城乡道路养护提升工程 | 对经十路、纬十二路、阳光新路、经七路、二环西路等主次干道及街巷道路进行重点养护提升。对全区84.763公里农村公路开展动态养护维修，保持农村公路列养率100%。 | 区市政工程服务中心 | 城区道路方面，围绕经十路、纬十二路、二环西路等主次干线道路和街巷道路，开展道路病害处治、安全隐患排查整治等道路保畅维护行动，已修补沥青路面28787.5平方米，花砖整治14338.4平方米；农村公路方面，已完成校车停靠站点建设11处，安装校车停车标志牌26块，修补辖区路面坑槽3000余平方米、混凝土路面维修600余平方米、检查井维修6座、雨水斗维修6座、恢复道路震荡标线约200平方米，辖区农村公路列养率达到100%。 |
| 19 | 普惠托育项目 | 大力发展普惠托育服务，支持用人单位、社区、国有企业实施“嵌入式”办托，积极推进托幼一体化建设，年内完成2家幼儿园开设托育班。 | 区卫生健康局 | 2025年，我区大力发展普惠托育服务，推动43家公办幼儿园增项托育服务，其中完成17家备案、8家普惠认定；同步建成社区嵌入式12家、用人单位5家、社会力量8家普惠托育机构，切实缓解辖区居民“入托难”问题。 |
| 20 | 劳动人事争议调解中心建设工程 | 设立区劳动人事争议调解中心，受理全区劳动人事争议调解工作，切实将劳动纠纷化解在案前，更好更快保障劳动者合法权益。 | 区人力资源社会保障局 | 槐荫区劳动人事争议调解中心已设立，调解中心坚持“快速调解、减轻诉累”工作原则，推动劳动争议纠纷在前端化解，截至目前，已累计受理案前调解案件330件，调解成功287件，调解率86.9%。 |